## V1
TravelWrap
Entrega
|  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Con retraso |  |  |  |  | Revisado |  |  |  |  | Sin asignar |  |  |  |  | Planificado | [16 empty] | Práctica
Reunión
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-10-01 |  |  | octubre | [34 empty] | noviembre | [29 empty] | diciembre | [29 empty] | enero
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2026-10-02 to 2027-01-29
Descripción | Categoría | Inicio | Días | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
Sprint 1 | Hito | 2026-10-01 | 22 | bar: v to j
Sprint 2 | Hito | 2026-10-22 | 15 | bar: j to j
Sprint 3 | Hito | 2026-11-05 | 15 | bar: j to j
Sprint 4 | Hito | 2026-11-19 | 15 | bar: j to j